## Backlog
Backlog avec MoSCoW
Tâches et Priorités | [19 empty] | Chart
ID | Titre | En tant que | Je veux… | …afin de… | Priorité (MoSCoW) | Pondération | Données nécessaires | Estimation charge (jours) | Développement (%) | Data Science (%) | Sous-Traitant IA (%) | UX/UI Designer (%) | DevOps (%) | Coûts Developpement (€) | Coûts Data Science (€) | Coûts Sous-Traitant IA (€) | Coûts UX/UI Designer (€) | Coûts DevOps (€) | Coûts Total (€) | Effort Total Estimé
1 | Ajout de vêtements à la collection | Utilisateur | prendre une photo de mes vêtements et constituer une collection | constituer une base pour les recommandations | (M)ust Have | 5 | Photos des vêtements | 8 | 50% | 0% | 0% | 30% | 5% | 2000 | 0 | 0 | 1080 | 220 | 3300
2 | Identification et catégorisation des vêtements | Utilisateur | permettre à l'algorithme d'identifier et catégoriser mes vêtements | améliorer la précision des suggestions | (M)ust Have | 13 | Modèle IA de reconnaissance d'images | 20 | 30% | 20% | 30% | 10% | 5% | 3000 | 2000 | 4200 | 900 | 550 | 10650
3 | Recommandation de vêtements basés sur la collection | Utilisateur | recevoir des recommandations de vêtements similaires | trouver des vêtements correspondant à mes goà»ts | (M)ust Have | 20 | Historique et préférences utilisateur | 20 | 40% | 20% | 20% | 10% | 5% | 4000 | 2000 | 2800 | 900 | 550 | 10250
4 | Visualisation des vêtements recommandés | Utilisateur | voir les vêtements recommandés superposés sur ma photo | m'assurer que le rendu me convient | (M)ust Have | 8 | Modèle de superposition d'images | 13 | 50% | 10% | 10% | 20% | 5% | 3250 | 650 | 910 | 1170 | 357.5 | 6337.5
5 | Personnalisation des vêtements recommandés | Utilisateur | ajuster la couleur et le style des vêtements recommandés | obtenir des recommandations plus personnalisées | (S)hould Have | 13 | Filtres de personnalisation (couleurs, styles) | 20 | 40% | 10% | 20% | 20% | 5% | 4000 | 1000 | 2800 | 1800 | 550 | 10150
6 | Feedback sur la pertinence des recommandations | Utilisateur | donner un avis sur la pertinence des recommandations | aider l'algorithme à mieux comprendre mes préférences | (C)ould Have | 8 | Système de feedback et scoring | 8 | 30% | 20% | 20% | 10% | 5% | 1200 | 800 | 1120 | 360 | 220 | 3700
7 | Définition des préférences utilisateur | Utilisateur | choisir mes styles et marques préférés | obtenir des suggestions plus alignées sur mes goûts | (M)ust Have | 5 | Base de données des préférences | 8 | 40% | 10% | 20% | 20% | 5% | 1600 | 400 | 1120 | 720 | 220 | 4060
8 | Gestion des données personnelles | Utilisateur | gérer mes données personnelles conformément au RGPD | exercer mon droit à la gestion de mes informations | (M)ust Have | 5 | Données utilisateur et RGPD | 8 | 20% | 0% | 0% | 30% | 5% | 800 | 0 | 0 | 1080 | 220 | 2100
9 | Monitoring des performances du modèle | Administrateur | monitorer les performances du modèle IA | optimiser les performances de l'algorithme | (S)hould Have | 13 | Logs et métriques de performance | 13 | 20% | 20% | 30% | 10% | 10% | 1300 | 1300 | 2730 | 585 | 715 | 6630
10 | Recommandations basées sur l'humeur | Utilisateur | que l’application détecte mon humeur via mon visage | recevoir des suggestions de vêtements adaptées à mon état émotionnel | (W)on't Have | 100 | Système de reconnaissance faciale, Algorithme de détection des émotions | 70 | 20% | 20% | 30% | 10% | 10% | 7000 | 7000 | 14700 | 3150 | 3850 | 35700
11 | Historique des recommandations | Utilisateur | consulter un historique de mes recommandations | voir l'évolution de mes préférences | (S)hould Have | 8 | Historique des recommandations | 8 | 30% | 20% | 20% | 10% | 5% | 1200 | 800 | 1120 | 360 | 220 | 3700
12 | Création de profils de style | Utilisateur | créer plusieurs profils de style pour adapter mes recommandations | avoir des recommandations adaptées à chaque occasion | (C)ould Have | 13 | Profils utilisateur et styles préférés | 13 | 40% | 10% | 20% | 20% | 5% | 2600 | 650 | 1820 | 1170 | 357.5 | 6597.5
13 | Suggestion d'accessoires | Utilisateur | voir des suggestions d'accessoires complémentaires | compléter mes tenues avec des accessoires | (S)hould Have | 8 | Base de données des accessoires | 8 | 50% | 10% | 20% | 10% | 5% | 2000 | 400 | 1120 | 360 | 220 | 4100
14 | Comparaison de recommandations | Utilisateur | comparer visuellement plusieurs recommandations | choisir la meilleure recommandation possible | (S)hould Have | 8 | Comparateur de recommandations | 8 | 50% | 10% | 20% | 10% | 5% | 2000 | 400 | 1120 | 360 | 220 | 4100
15 | Essayage en réalité augmentée | Utilisateur | essayer les vêtements en réalité augmentée | visualiser le rendu avant l'achat | (C)ould Have | 50 | Modèle de réalité augmentée | 50 | 40% | 10% | 20% | 20% | 5% | 10000 | 2500 | 7000 | 4500 | 1375 | 25375
16 | Filtrage des recommandations par budget | Utilisateur | pouvoir filtrer les vêtements recommandés en fonction de mon budget | trouver des recommandations adaptées à mes moyens financiers | (S)hould Have | 8 | Données de prix des vêtements, Préférences utilisateur | 8 | 40% | 10% | 20% | 20% | 5% | 1600 | 400 | 1120 | 720 | 220 | 4060
17 | Recommandations basées sur la météo | Utilisateur | recevoir des suggestions de vêtements adaptées à la météo de ma région | porter des vêtements adaptés aux conditions climatiques | (C)ould Have | 13 | API météo, Localisation de l'utilisateur, Historique des vêtements portés | 13 | 30% | 20% | 20% | 10% | 5% | 1950 | 1300 | 1820 | 585 | 357.5 | 6012.5
18 | Suggestions en fonction des événements spéciaux | Utilisateur | recevoir des recommandations de vêtements adaptées à des événements comme un mariage, une soirée ou un entretien d'embauche | avoir des tenues adaptées à chaque occasion | (C)ould Have | 13 | Base de données des événements, Préférences utilisateur | 20 | 40% | 10% | 20% | 20% | 5% | 4000 | 1000 | 2800 | 1800 | 550 | 10150
19 | Ajout au panier et passage de commande | Utilisateur | pouvoir ajouter les vêtements recommandés à mon panier, choisir un mode de livraison et finaliser mon achat | commander facilement depuis l’application | (M)ust Have | 20 | Base de données des produits, Système de paiement, Gestion des livraisons | 20 | 50% | 0% | 0% | 30% | 5% | 5000 | 0 | 0 | 2700 | 550 | 8250
20 | Purge automatique des données personnelles | Utilisateur | que mes données personnelles soient automatiquement supprimées après une période d’inactivité | respecter le RGPD | (M)ust Have | 5 | Historique d’activité utilisateur, Système de gestion des données personnelles | 8 | 20% | 0% | 0% | 30% | 5% | 800 | 0 | 0 | 1080 | 220 | 2100
21 | Réentraînement du modèle | Administrateur | réentraîner l'algorithme avec de nouvelles données | améliorer les recommandations avec de nouvelles données | (C)ould Have | 20 | Nouvelles données d'entraînement | 20 | 50% | 10% | 10% | 30% | 5% | 5000 | 1000 | 1400 | 2700 | 550 | 10650
22 | Recommandations via assistant vocal | Utilisateur | configurer une IA vocale pour me suggérer des tenues | recevoir des recommandations sans interaction manuelle | (W)on't Have | 50 | API assistant vocal, Reconnaissance vocale avancée | 40 | 20% | 20% | 20% | 10% | 10% | 4000 | 4000 | 5600 | 1800 | 2200 | 17600
[18 empty] | Total | 195572.5
[18 empty] | Total sans "Won't Have" | 142272.5
Ce graphique n’est pas disponible dans votre version d’Excel. La modification de cette forme ou l’enregistrement de ce classeur dans un autre format de fichier endommagera le graphique de façon irréparable.

## Rôles
Profils | Nombre de personnes | Nom | Coûts journaliers (€) | Rôle
Product Owner | 1 | Alicia | 0 | Définit les besoins métier, priorise le backlog produit, s'assure que l'équipe développe la meilleure valeur métier possible.
SCRUM Master | 1 | Stéphane | 0 | Facilite le cadre Scrum, élimine les obstacles, assure la bonne dynamique d’équipe et veille à l'amélioration continue.
Développeur Frontend / Backend | 1 | Sylvain | 500 | Implémentent les fonctionnalités, s’assurent de la qualité du code et de la scalabilité de la solution.
Data Scientist (Junior) | 1 | Juliette | 500 | Développe les modèles de recommandation, analyse et optimise les performances du modèle IA.
Sous-traitant IA | 1 | Nicolas | 700 | Fournit et optimise les modèles d’IA pour la recommandation vestimentaire.
UX/UI Designer | 1 | Alain | 450 | Conçoit les interfaces utilisateur et assure une expérience utilisateur fluide et optimisée.
DevOps | 1 | Marie | 550 | Met en place l’infrastructure CI/CD, gère le déploiement des solutions et l’administration cloud.

## Sprint Planning
SPRINT PLANNING | [9 empty] | Must Have | DURATION in days
PROJECT NAME |  |  | PRODUCT OWNER |  | START DATE | END DATE | OVERALL PROGRESS |  |  | Should Have | 17
Fashion Insta |  |  | Alicia |  | 2025-03-01 | 2025-05-09 | 0% |  |  | Could Have | 1
[10 empty] | Won't Have | 6
Nom | TASK NAME | PRIORISATION | Jours-Homme de charge | Pondération | START DATE | END DATE | DURATION in days | STATUS |  |  | 2
Mise en place du socle fonctionnel | SPRINT 1 |  |  |  | 2025-03-03 | 2025-03-19 | 13 |  |  |  | 1
Objectif : Mettre en place les bases du système de recommandations pour permettre l’identification, la catégorisation et la gestion des préférences utilisateur. | Ajout de vêtements à la collection | Must Have | 8 | 5 | 2025-03-03 | 2025-03-04 | 2 | On Hold |  |  | 1
| Identification et catégorisation des vêtements | Must Have | 20 | 13 | 2025-03-05 | 2025-03-11 | 5 | On Hold |  |  | 15
| Recommandation de vêtements basés sur la collection | Must Have | 13 | 20 | 2025-03-12 | 2025-03-14 | 3 | On Hold |  |  | 2
| Définition des préférences utilisateur | Must Have | 8 | 5 | 2025-03-17 | 2025-03-18 | 2 |  |  |  | 4
| Gestion des données personnelles | Must Have | 5 | 5 | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 1 |  |  |  | 1
Gestion des interactions et des données utilisateurs | SPRINT 2 |  |  |  | 2025-03-20 | 2025-04-04 | 12 |  |  |  | 2
Objectif : Permettre aux utilisateurs de gérer leurs historiques, leurs achats et assurer la conformité RGPD. | Historique des recommandations | Must Have | 8 | 8 | 2025-03-20 | 2025-03-21 | 2 |  |  |  | 16
| Ajout au panier et passage de commande | Must Have | 20 | 20 | 2025-03-24 | 2025-03-28 | 5 |  |  |  | 4
| Purge automatique des données personnelles | Must Have | 8 | 5 | 2025-03-31 | 2025-04-01 | 2 |  |  |  | 3
| Visualisation des vêtements recommandés | Must Have | 13 | 8 | 2025-04-02 | 2025-04-04 | 3 |  |  |  | 2
Personnalisation et intelligence du modèle | SPRINT 3 |  |  |  | 2025-04-07 | 2025-04-23 | 13 |  |  |  | 2
Objectif : Améliorer la précision et la pertinence des recommandations en intégrant des mécanismes d’optimisation. | Personnalisation des vêtements recommandés | Should Have | 20 | 13 | 2025-04-07 | 2025-04-11 | 5 |  |  |  | 12
| Monitoring des performances du modèle | Should Have | 13 | 13 | 2025-04-14 | 2025-04-16 | 3 |  |  |  | 1
| Suggestion d’accessoires | Should Have | 8 | 8 | 2025-04-17 | 2025-04-18 | 2 |  |  |  | 2
| Filtrage des recommandations par budget | Should Have | 13 | 8 | 2025-04-21 | 2025-04-23 | 3 |  |  |  | 4
Comparaison et enrichissement des recommandations | SPRINT 4 |  |  |  | 2025-04-24 | 2025-05-06 | 8 |  |  |  | 14
Objectif : Ajouter des fonctionnalités avancées pour comparer et affiner les recommandations. | Comparaison de recommandations | Should Have | 8 | 8 | 2025-04-24 | 2025-04-25 | 2 |  |  |  | 2
| Création des profils de style | Could Have | 13 | 13 | 2025-04-28 | 2025-04-30 | 3 |  |  |  | 2
| Recommandations basées sur la météo | Could Have | 13 | 13 | 2025-05-02 | 2025-05-06 | 3 |  |  |  | 6
Amélioration de l’expérience utilisateur | SPRINT 5 |  |  |  | 2025-05-07 | 2025-05-21 | 10 |  |  |  | 15
Objectif : Rendre les suggestions plus dynamiques et ajustées aux situations des utilisateurs. | Feedback sur la pertinence des recommandations | Could Have | 8 | 8 | 2025-05-07 | 2025-05-09 | 2 |  |  |  | 15
| Suggestions en fonction des événements spéciaux | Could Have | 10 | 13 | 2025-05-12 | 2025-05-14 | 3
| Réentraînement du modèle | Could Have | 20 | 20 | 2025-05-15 | 2025-05-21 | 5
Expérience immersive avec la Réalité Augmentée | SPRINT 6 |  |  |  | 2025-05-22 | 2025-06-06 | 12 |  | Total jours de sprint
Objectif : Implémenter un système d’essayage en réalité augmentée pour une meilleure visualisation des vêtements avant achat. | Essayage en réalité augmentée | Could Have | 50 | 50 | 2025-05-22 | 2025-06-06 | 12 |  | 68

## Release Burndown Chart
RELEASE BURNDOWN CHART
PROJECT TITLE |  |  |  |  | PROJECT MANAGER |  |  | DATE | VERSION
Fashion Insta |  |  |  |  | Alicia |  |  | 2025-03-03 | 1.0
| INITIAL ESTIMATE | WEEKS | [13 empty] | HOURS REMAINING
FEATURE |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Sprint 1 | 54 | WEEKS 1: 20; WEEKS 2: 30; WEEKS 3: 10 | -6
Sprint 2 | 49 | WEEKS 4: 20; WEEKS 5: 10 | 19
Sprint 3 | 54 | WEEKS 6: 20; WEEKS 7: 25; WEEKS 8: 10 | -1
Sprint 4 | 34 | WEEKS 9: 20; WEEKS 10: 15 | 34
Sprint 5 | 38 | WEEKS 11: 30 | 38
Sprint 6 | 50 | WEEKS 12: 20; WEEKS 13: 30; WEEKS 14: 10 | 50
|  | WEEKS 1: WEEKS | CHART ID
SETTING | START | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Planned Hours |  | 19.9286 | 19.9286 | 19.9286 | 19.9286 | 19.9286 | 19.9286 | 19.9286 | 19.9286 | 19.9286 | 19.9286 | 19.9286 | 19.9286 | 19.9286 | 19.9286
Actual Hours |  | 20 | 30 | 10 | 20 | 10 | 20 | 25 | 10 | 20 | 15 | 30 | 20 | 30 | 10
Remaining Effort | 279 | 259 | 229 | 219 | 199 | 189 | 169 | 144 | 134 | 114 | 99 | 69 | 49 | 19 | 9
Ideal Burndown | 279 | 259.0714 | 239.1429 | 219.2143 | 199.2857 | 179.3571 | 159.4286 | 139.5 | 119.5714 | 99.6429 | 79.7143 | 59.7857 | 39.8571 | 19.9286 | 4.9738e-14
RELEASE BURNDOWN