## Coûts
Coûts initiaux de développement
Coûts initiaux d’infrastructure Azure (Phase de conception & entraînement)
Services | Coût mensuel (€) | Temps developpement + entrainement (en mois) | Coût total (€)
Azure Machine Learning (inclus instance NC6) 50h / mois | 171.79 | 3 | 515.37
Stockage d’objets blob de bloc (500Go) | 10.4 | 3 | 31.2
Azure DevOps (3 users) | 149.71 | 3 | 449.13
995.7
Coûts initiaux de développement total
Type | Coûts (€)
Coûts équipe | 142272.5
Coûts infrastructure | 995.7
143268.2
Coûts de maintenance
Coûts de maintenance software, basé sur 15% du coût initial de développement
Coûts annuels de maintenance
Base (€) | Estimation (%) | Coûts annuels
143268.2 | 15% | 21490.23
Coûts annuels de l'hébergeur qui permet le fonctionnement des modèle sur le cloud.
Coûts annuels d’infrastructure Azure
Services | Coûts mensuel (€) | Nbre mois | Coûts total
App Service | 109.71 | 12 | 1316.52
Stockage blob (200Go) | 4.87 | 12 | 58.44
Base de Données | 49.42 | 12 | 593.04
Azure Machine Learning | 108.76 | 12 | 1305.12
Azure Active Directory | 31.19 | 12 | 374.28
Azure DevOps | 49.9 | 12 | 598.8
Azure Monitor | 76.58 | 12 | 918.96
5165.16
Coûts annuels total
Type | Coûts (€)
Coûts maintenance | 21490.23
Coûts infrastructure | 5165.16
26655.39

## Rentabilité
Année | Gains annuels (G) | Coûts annuels (Maintenance + Infra) | Net annuel (G - Coûts) | Cumul des coûts | Cumul des gains | Cumul net (Gains - Coûts)
Année 1-T1 | 0 | 143268.2 | -143268.2 | 143268.2 | 0 | -143268.2
Année 1-T2 | 25000 | 6663.8475 | -118268.2 | 149932.0475 | 25000 | -124932.0475
Année 1-T3 | 50000 | 6663.8475 | -93268.2 | 156595.895 | 75000 | -81595.895
Année 1-T4 | 75000 | 6663.8475 | -68268.2 | 163259.7425 | 125000 | -38259.7425
Année 2-T1 | 100000 | 6663.8475 | 93336.1525 | 169923.59 | 175000 | 5076.41
Année 2-T2 | 125000 | 6663.8475 | 118336.1525 | 176587.4375 | 225000 | 48412.5625
Année 2-T3 | 150000 | 6663.8475 | 143336.1525 | 183251.285 | 275000 | 91748.715
Année 2-T4 | 175000 | 6663.8475 | 168336.1525 | 189915.1325 | 325000 | 135084.8675
Année 3-T1 | 200000 | 6663.8475 | 193336.1525 | 196578.98 | 375000 | 178421.02
Année 3-T2 | 225000 | 6663.8475 | 218336.1525 | 203242.8275 | 425000 | 221757.1725
Année 3-T3 | 250000 | 6663.8475 | 243336.1525 | 209906.675 | 475000 | 265093.325
Année 3-T4 | 275000 | 6663.8475 | 268336.1525 | 216570.5225 | 525000 | 308429.4775
Année 4-T1 | 300000 | 6663.8475 | 293336.1525 | 223234.37 | 575000 | 351765.63
Année 4-T2 | 325000 | 6663.8475 | 318336.1525 | 229898.2175 | 625000 | 395101.7825
Année 4-T3 | 350000 | 6663.8475 | 343336.1525 | 236562.065 | 675000 | 438437.935
Année 4-T4 | 375000 | 6663.8475 | 368336.1525 | 243225.9125 | 725000 | 481774.0875
Année 5-T1 | 400000 | 6663.8475 | 393336.1525 | 249889.76 | 775000 | 525110.24
Année 5-T2 | 425000 | 6663.8475 | 418336.1525 | 256553.6075 | 825000 | 568446.3925
Année 5-T3 | 450000 | 6663.8475 | 443336.1525 | 263217.455 | 875000 | 611782.545
Année 5-T4 | 475000 | 6663.8475 | 468336.1525 | 269881.3025 | 925000 | 655118.6975
Fin de la première année, le cumul net passe en positif : |  |  | 5076.41
Conclusion : la rentabilité est atteinte en moins d'1 an.
Chaque année suivante, les gains continuent de creuser un écart positif.

## Fiche_de_registre_#2
Description du traitement
Nom du traitement | Identification et catégorisation des vêtements sur les photos (IA)
N° / RÉF | AI-01
Date de création du traitement | 2025-02-21
Mise à jour du traitement | 2025-02-21
Acteurs | Nom | Adresse | Code Postal | Ville | Pays | Téléphone | Adresse mél
Responsable du traitement | Dupont Alfred | 99 rue de l’Innovation | 75000 | Paris | France | +33 1 xx xx xx xx | alfred.dupont@fashioninsta.fr
Délégué à la protection des données | Forestier Robert | 99 rue de l’Innovation | 75000 | Paris | France | +33 1 xx xx xx xx | robert.forestier@fashioninsta.fr
Finalité(s) du traitement effectué
Finalité principale | Permettre à l’utilisateur de téléverser ses photos afin que l’algorithme détecte les vêtements présents et propose une classification (type, couleur, style) pour constituer une collection personnelle et faciliter les futures recommandations.
Sous-finalité 1 | Amélioration continue de la précision de l’algorithme (réentraînement).
Sous-finalité 2 | Détection de doublons ou de vêtements semblables pour éviter la redondance.
Sous-finalité 3 | Génération de statistiques globales (ex. tendances de couleur) à des fins d’analyse marketing.
Catégories de données personnelles concernées | Description |  |  | Durée de conservation
Images / photos utilisateur | Photos contenant des vêtements, potentiellement le visage de l’utilisateur ou d’autres personnes en arrière-plan. |  |  | 12 mois, puis suppression
Identifiant utilisateur | Compte, e-mail et ID interne pour associer les photos à un profil. |  |  | Durée de vie du compte
Préférences déclarées | Choix de style, catégories ou étiquettes manuelles ajoutées par l’utilisateur. |  |  | Durée de vie du compte
Logs, IP, métadonnées | Adresse IP, timestamps d’upload, etc. |  |  | 6 mois
Données sensibles | Description |  |  | Durée de conservation
Oui | Les photos : L’application ne fait qu’analyser les vêtements (détection de couleur, style, etc.) sans procéder à une identification formelle du visage ou à des inférences sur l’orientation religieuse, ethnique ou sexuelle. Néanmoins, dans la pratique, on ne contrôle pas tout ce que l’utilisateur prend en photo (il peut y avoir un symbole religieux, un T-shirt à message, un tatouage révélant des convictions, etc.). On touche alors à des données potentiellement sensibles car elles peuvent être vues ou déduites des images. |  |  | 12 mois, puis suppression
Catégories de personnes concernées | Description |  |  | Précisions
Catégorie de personnes 1 | Clients |  |  | Utilisateurs de l’application
Destinataires | Type de destinataire |  |  | Précisions
Équipe de développement / Data science | Service interne qui traite les données |  |  | Accès en lecture aux images et métadonnées pseudonymisées pour améliorer l’algorithme.
Sous-traitant Cloud (hébergeur) | Sous-traitants |  |  | Contrat de sous-traitance avec clauses RGPD (art. 28). Les données sont hébergées sur des serveurs situés dans l’UE.
Mesures de sécurité | Type de mesure de sécurité |  |  | Précisions
Chiffrement des données | Chiffrement des données |  |  | Chiffrement des données en transit (HTTPS) et au repos (cryptage du stockage côté serveur).
Pseudonymisation des images | Autres mesures (à préciser) |  |  | association à un identifiant utilisateur plutôt qu’au nom ou e-mail en clair.
Journalisation (logs d’accès) | Mesures de traçabilité |  |  | pour tracer qui consulte/modifie les données.
Contrôle d’accès strict | Contrôle d'accès des utilisateurs |  |  | seules les équipes autorisées (développeurs/Data scientists) ont accès aux ensembles de données, via un système d’authentification forte.
Transferts hors UE | Destinataire | Pays | Type de Garanties |  | Liens vers la documentation
Aucun transfert hors UE | NA | Sélectionnez un élément dans cette liste déroulante ► | Sélectionnez un élément dans cette liste déroulante ► |  | NA
Droits des personnes | Description
Information et consentement | Bannière ou mention claire lorsque l’utilisateur téléverse une photo.
Accès | L’utilisateur peut demander une copie des photos et des analyses (catégorisation).
Rectification / effacement | L’utilisateur peut supprimer ou remplacer ses photos à tout moment.
Opposition | Possibilité de s’opposer au traitement pour la reconnaissance d’images (désactivation de la fonctionnalité d’analyse IA).
Portabilité | Export de la liste des vêtements identifiés et des catégories associées au compte, sur demande.
Note on A1: Un « traitement de données personnelles » est une opération, ou ensemble d’opérations, portant sur des données personnelles, quel que soit le procédé utilisé (collecte, enregistrement, organisation, conservation, adaptation, modification, extraction, consultation, utilisation, communication par transmission diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, rapprochement).
Note on F7: Si le responsable du traitement est situé hors UE, il doit indiquer en plus le nom de son représentant sur le territoire de l'UE
Note on A8: Responsable du traitement : la personne physique ou morale, l'autorité publique, le service ou un autre organisme qui, seul ou conjointement avec d'autres, détermine les finalités et les moyens du traitement.
Note on A11: Un traitement de données doit avoir un objectif, une finalité, c’est-à-dire que vous ne pouvez pas collecter ou traiter des données personnelles simplement au cas où cela vous serait utile un jour. À chaque traitement de données doit être assigné un but, qui doit bien évidemment être légal et légitime au regard de votre activité professionnelle. Exemple : Vous collectez sur vos clients de nombreuses informations, lorsque vous effectuez une livraison, éditez une facture ou, proposez une carte de fidélité. Toutes ces opérations sur ces données constituent votre traitement de données personnelles ayant pour objectif la gestion de votre clientèle.
Note on E17: Dans certains cas (gestion des paies), certaines données doivent être conservées plus longtemps, selon vos obligations légales ou si les données présentent un intérêt administratif (contentieux). Consultez la fiche "limiter la conservation de données" sur le site de la CNIL
Note on A23: Lorsque vous traitez certains types de données à risque : Sont notamment concernées les données dites "sensibles" : - révélant l'origine prétendument raciale ou ethnique ; - portant sur les opinions politiques, philosophiques ou religieuses ; - relatives à l'appartenance syndicale : - concernant la santé ou l'orientation sexuelle ; - génétiques ou biométriques. Les données d'infraction ou de condamnation pénale font également l'objet de règles particulières. Ces données ne peuvent être utilisées que sous certaines conditions strictement encadrées par la loi Informatique et Libertés et par le RGPD.
Note on E23: Dans certains cas (gestion des paies), certaines données doivent être conservées plus longtemps, selon vos obligations légales ou si les données présentent un intérêt administratif (contentieux). Consultez la fiche "limiter la conservation de données" sur le site de la CNIL
Note on A26: Lister tous les types de personnes faisant l'objet du traitement de données. Exemple : salariés, clients, patients, prospects …
Note on A29: Lister l'ensemble des personnes qui ont accès aux données ; par exemple : service chargé du recrutement, service informatique, direction, prestataires, partenaires, hébergeurs, etc.
Note on A33: Sécurisez vos données : Garantissez l'intégrité de votre patrimoine de données en minimisant les risques de pertes de données ou de piratage. Les mesures à prendre, informatiques ou physiques, dépendent de la sensibilité des données que vous traitez et des risques qui pèsent sur les personnes en cas d'incident. Différentes actions doivent être mises en place : mises à jour de vos antivirus et logiciels, changement régulier des mots de passe et utilisation de mots de passe complexes, ou chiffrement de vos données dans certaines situations. En cas de perte ou de vol d'un outil informatique, il sera plus difficile pour un tiers d'y accéder.
Note on A39: Lorsque vous transférez des données en dehors de l'Union Européenne : Vérifiez si le pays hors UE vers lequel vous transférez les données dispose d'une législation de protection des données et si elle est reconnue adéquate par la Commission européenne. Une carte du monde présentant les législations de protection des données est à votre disposition sur le site de la CNIL. Sinon, vous devrez encadrer juridiquement vos transferts pour assurer la protection des donnée sà l'étranger.

## Fiche_de_registre_#3
Description du traitement
Nom du traitement | Recommandation de vêtements similaires à la collection utilisateur (IA)
N° / RÉF | AI-02
Date de création du traitement | 2025-02-21
Mise à jour du traitement | 2025-02-21
Acteurs | Nom | Adresse | Code Postal | Ville | Pays | Téléphone | Adresse mél
Responsable du traitement | Dupont Alfred | 99 rue de l’Innovation | 75000 | Paris | France | +33 1 xx xx xx xx | alfred.dupont@fashioninsta.fr
Délégué à la protection des données | Forestier Robert | 99 rue de l’Innovation | 75000 | Paris | France | +33 1 xx xx xx xx | robert.forestier@fashioninsta.fr
Finalité(s) du traitement effectué
Finalité principale | Recommandation de vêtements similaires à la collection utilisateur (IA): -Sa propre collection (vêtements qu’il a ajoutés ou identifiés dans l’app). -Les tendances générales (données agrégées, mode, popularité). -L’historique de navigation/achats de l’utilisateur.
Sous-finalité 1 | Génération de suggestions en temps réel ou à la demande (ex. notifications).
Sous-finalité 2 | Affinage des propositions (filtrage collaboratif, algorithmes de similarité).
Sous-finalité 3 | Statistiques globales pour améliorer le modèle (quels types de vêtements sont le plus souvent recommandés ?).
Catégories de données personnelles concernées | Description |  |  | Durée de conservation
Historique de navigation | Pages consultées, clics sur des articles, temps passé sur certains produits. |  |  | 12 mois puis purge.
Historique d’achats / de commandes | Liste des vêtements achetés, dates, montants, fréquence. |  |  | 36 mois (pour un suivi commercial standard) puis archivage
Données sur la “collection” personnelle | Vêtements que l’utilisateur a ajoutés, tags (type, couleur, style), notes ou préférences exprimées. |  |  | Tant que l’utilisateur conserve son compte actif. Purge automatique en cas de suppression du compte ou après 12 mois d’inactivité.
Informations de profil | Identifiant utilisateur, e-mail, pseudo, préférences générales (ex. style vestimentaire favori). |  |  | Durée de vie du compte, puis effacement complet si l’utilisateur se désinscrit.
Logs et métadonnées | Adresse IP, timestamps de connexion, device utilisé (mobile, web). |  |  | 6 mois pour la sécurité et la traçabilité.
Données sensibles | Description |  |  | Durée de conservation
Non | Le moteur de recommandation traite principalement des données de consommation et de préférences vestimentaires. Il n’y a pas de traitement de santé, orientation sexuelle ou origines ethniques. L’analyse de style ne doit pas en déduire de caractéristiques protégées.
Catégories de personnes concernées | Description |  |  | Précisions
Utilisateurs | Clients |  |  | titulaires de compte, prospects ayant créé un profil, ou clients actifs
Destinataires | Type de destinataire |  |  | Précisions
Équipe interne (marketing, data science) | Service interne qui traite les données |  |  | Accès en lecture (données pseudonymisées ou agrégées) pour affiner l’algorithme de recommandation.
Fournisseur de solutions analytics / IA (sous‐traitant) | Sous-traitants |  |  | Fournisseur de solutions analytics / IA (sous‐traitant)
Mesures de sécurité | Type de mesure de sécurité |  |  | Précisions
Chiffrement des données | Chiffrement des données |  |  | Chiffrement des données en transit (HTTPS) et au repos (cryptage du stockage côté serveur).
Pseudonymisation | Autres mesures (à préciser) |  |  | Les données de navigation et d’achats sont associées à un ID interne au lieu du nom ou e‐mail en clair.
Journalisation (logs d’accès) | Mesures de traçabilité |  |  | pour tracer qui consulte/modifie les données.
Contrôle d’accès strict | Contrôle d'accès des utilisateurs |  |  | seules les équipes autorisées (développeurs/Data scientists) ont accès aux ensembles de données, via un système d’authentification forte.
Audit régulier | Autres mesures (à préciser) |  |  | Vérification semestrielle ou annuelle par le DPO ou un tiers de confiance.
Transferts hors UE | Destinataire | Pays | Type de Garanties |  | Liens vers la documentation
Aucun transfert hors UE | NA | Sélectionnez un élément dans cette liste déroulante ► | Sélectionnez un élément dans cette liste déroulante ► |  | NA
Droits des personnes | Description
Droit à l’information | Politique de confidentialité expliquée lors de l’inscription, mention lors de la configuration du moteur de recommandation.
Droit d’accès / rectification / effacement | L’utilisateur peut consulter son historique, le modifier ou le supprimer.
Droit d’opposition | Possibilité de refuser la personnalisation (opt-out) ou d’ajuster le degré de personnalisation.
Droit à la portabilité | Sur les données qu’il a fournies (collection, historique) si la base légale est le consentement ou un contrat.
Révocation du consentement | L’utilisateur peut retirer son accord et donc stopper le traitement IA pour la recommandation.
Note on A1: Un « traitement de données personnelles » est une opération, ou ensemble d’opérations, portant sur des données personnelles, quel que soit le procédé utilisé (collecte, enregistrement, organisation, conservation, adaptation, modification, extraction, consultation, utilisation, communication par transmission diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, rapprochement).
Note on F7: Si le responsable du traitement est situé hors UE, il doit indiquer en plus le nom de son représentant sur le territoire de l'UE
Note on A8: Responsable du traitement : la personne physique ou morale, l'autorité publique, le service ou un autre organisme qui, seul ou conjointement avec d'autres, détermine les finalités et les moyens du traitement.
Note on A11: Un traitement de données doit avoir un objectif, une finalité, c’est-à-dire que vous ne pouvez pas collecter ou traiter des données personnelles simplement au cas où cela vous serait utile un jour. À chaque traitement de données doit être assigné un but, qui doit bien évidemment être légal et légitime au regard de votre activité professionnelle. Exemple : Vous collectez sur vos clients de nombreuses informations, lorsque vous effectuez une livraison, éditez une facture ou, proposez une carte de fidélité. Toutes ces opérations sur ces données constituent votre traitement de données personnelles ayant pour objectif la gestion de votre clientèle.
Note on E17: Dans certains cas (gestion des paies), certaines données doivent être conservées plus longtemps, selon vos obligations légales ou si les données présentent un intérêt administratif (contentieux). Consultez la fiche "limiter la conservation de données" sur le site de la CNIL
Note on A24: Lorsque vous traitez certains types de données à risque : Sont notamment concernées les données dites "sensibles" : - révélant l'origine prétendument raciale ou ethnique ; - portant sur les opinions politiques, philosophiques ou religieuses ; - relatives à l'appartenance syndicale : - concernant la santé ou l'orientation sexuelle ; - génétiques ou biométriques. Les données d'infraction ou de condamnation pénale font également l'objet de règles particulières. Ces données ne peuvent être utilisées que sous certaines conditions strictement encadrées par la loi Informatique et Libertés et par le RGPD.
Note on E24: Dans certains cas (gestion des paies), certaines données doivent être conservées plus longtemps, selon vos obligations légales ou si les données présentent un intérêt administratif (contentieux). Consultez la fiche "limiter la conservation de données" sur le site de la CNIL
Note on A27: Lister tous les types de personnes faisant l'objet du traitement de données. Exemple : salariés, clients, patients, prospects …
Note on A30: Lister l'ensemble des personnes qui ont accès aux données ; par exemple : service chargé du recrutement, service informatique, direction, prestataires, partenaires, hébergeurs, etc.
Note on A34: Sécurisez vos données : Garantissez l'intégrité de votre patrimoine de données en minimisant les risques de pertes de données ou de piratage. Les mesures à prendre, informatiques ou physiques, dépendent de la sensibilité des données que vous traitez et des risques qui pèsent sur les personnes en cas d'incident. Différentes actions doivent être mises en place : mises à jour de vos antivirus et logiciels, changement régulier des mots de passe et utilisation de mots de passe complexes, ou chiffrement de vos données dans certaines situations. En cas de perte ou de vol d'un outil informatique, il sera plus difficile pour un tiers d'y accéder.
Note on A41: Lorsque vous transférez des données en dehors de l'Union Européenne : Vérifiez si le pays hors UE vers lequel vous transférez les données dispose d'une législation de protection des données et si elle est reconnue adéquate par la Commission européenne. Une carte du monde présentant les législations de protection des données est à votre disposition sur le site de la CNIL. Sinon, vous devrez encadrer juridiquement vos transferts pour assurer la protection des donnée sà l'étranger.

## Evaluation_des_risques
Facteurs de risque | Risque (événement redouté) | Conséquences (en coût, délai, qualité, satisfaction client) | Impact (0 à3) | Probabilité (0 à 3) | Criticité (impact*prob) | Actions de prévention (pour éviter l'événement redouté) | Action de correction (si événement redouté avéré)
Etant donné que … | Si … | Alors …
Juniorité du data scientist + dépendance à un sous-traitant IA (compétences externes) | Équipe interne n’a pas l’expertise suffisante pour développer / ajuster le modèle IA efficacement | - Modèle IA sous-optimal, entraînement plus long - Délais allongés, surcoûts de prestation externe - Qualité des prédictions moins fiable | 2 | 2 | 4 | - Plan de formation accéléré pour le data scientist - Coaching régulier par un expert data - Clause de performance avec le sous-traitant | - Faire appel à un autre prestataire spécialisé si la qualité n’est pas au rendez-vous - Reprioriser les fonctionnalités IA les plus complexes
Délais très courts pour devancer le concurrent | Pression sur l’équipe pouvant conduire à bâcler certaines phases (tests, validation RGPD, etc.) | - Montée du stress, bugs en production - Mauvaise qualité de l’application - Risque de “burn-out” ou démotivation de l’équipe - Perte de crédibilité auprès des utilisateurs | 2 | 2 | 4 | - Gestion agile avec sprints et revues fréquentes - Identification des “must have” vs. “should have” - Communication transparente avec le sponsor | - Réduire le périmètre fonctionnel en urgence - Reporter les fonctionnalités non critiques à une version ultérieure - Renforcer l’équipe (intérim, consultants) si possible
Développeurs mobile déjà mobilisés sur un autre projet urgent | Développeurs mobile déjà mobilisés sur un autre projet urgent | - Retard dans la livraison de l’application - Tension dans la planification de l’équipe - Risque d’arbitrages défavorables pour le projet Fashion Insta | 2 | 2 | 4 | - Planifier précisément la charge sur les deux projets - Impliquer une équipe de renfort / consultants externes - Clarifier les priorités avec le management | - Reprogrammer le planning (nouvelles estimations) - Affecter d’autres développeurs ou redistribuer les tâches - Reporter les fonctionnalités non essentielles
Gestion des données personnelles, y compris photos (données potentiellement sensibles) | Non-conformité RGPD, traitement de données sensibles (visage, indices d’origine ethnique/religieuse) sans base légale ou mesures de sécurité insuffisantes | - Risque d’amende CNIL (jusqu’à 4 % du CA) - Atteinte à l’image de marque - Frein à l’adoption (utilisateurs méfiants pour partager leurs photos) | 3 | 2 | 6 | - Mise en place d’un registre de traitements + DPIA - Minimisation (reconnaître seulement les vêtements, pas les visages) - Politiques de consentement claires | - Stopper immédiatement tout traitement litigieux - Mettre à jour les process d’anonymisation / pseudonymisation - Informer la CNIL si fuite de données
Sécurité insuffisante / fuites de données (attaque cyber, vol de photos, etc.) | Si un cyberattaquant accède aux serveurs (hébergement Cloud), vol ou exfiltration des données personnelles | - Violation de données (obligation de notification RGPD) - Pertes financières, impact sur la réputation - Risque de procès ou d’action collective | 2 | 2 | 4 | - Chiffrement des données (au repos / en transit) - Pentests, audits réguliers - Contrôle d’accès strict + MFA | - Isoler le système compromis et stopper la fuite - Informer rapidement les utilisateurs et l’autorité compétente - Mettre en place un plan d’urgence (rotation des clés, etc.)
Biais algorithmiques (recommandations discriminatoires ou inadaptées) | Modèle IA favorisant certains types de vêtements / styles, ou discriminant involontairement certains utilisateurs | - Insatisfaction et perte de confiance - Risque légal (discrimination) - Altération de la pertinence des recommandations | 3 | 3 | 9 | - Constituer un jeu de données diversifié - Mettre en place des métriques anti-biais et audits réguliers - Revue humaine des recommandations critiques | - Corriger ou réentraîner le modèle avec des données plus équilibrées - Communiquer sur les améliorations apportées
Disponibilité / fiabilité du prestataire Cloud (pannes, SLA non respectés) | Indisponibilité de l’infrastructure => service inaccessible | - Interruption du service - Perte d’utilisateurs ou de ventes - Image de marque dégradée | 2 | 1 | 2 | - Choisir un hébergeur reconnu, SLA élevé - Mettre en place un plan de reprise d’activité (PRA) - Contrat articulant pénalités en cas de non-respect des SLA | - Basculement vers un second fournisseur Cloud en cas de panne prolongée - Communication proactive avec les utilisateurs
Adoption utilisateur insuffisante (fonctionnalités IA mal perçues, crainte sur la confidentialité) | Les utilisateurs n’adoptent pas la fonctionnalité ou craignent que leurs photos soient mal utilisées | - Faible retour sur investissement - Abandon de l’app ou non-participation - Image négative (peu fiable, non respectueuse de la vie privée) | 3 | 2 | 6 | - Campagne de communication / tutoriels - Transparence sur le traitement (politique de confidentialité claire) - Recueillir régulièrement le feedback utilisateur | - Revoir l’UX (interface plus simple, rassurante) - Clarifier davantage la politique de confidentialité et proposer un opt-out IA
Planning / Budget sous-estimés (sous-évaluation du temps IA, retours d’itération nombreux) | Planning / Budget sous-estimés (sous-évaluation du temps IA, retours d’itération nombreux) | - Augmentation des coûts et stress pour l’équipe - Décalage du go-live - Insatisfaction du management / finance | 2 | 1 | 2 | - Pilotage agile (sprints, rétros régulières) - Réserve de budget pour R&D IA (prudent) - Communication claire sur les jalons et risques | - Prioriser les User Stories indispensables - Négocier un délai additionnel ou un budget supplémentaire - Réduire la complexité technique si nécessaire
Qualité de données (photos mal taguées, métadonnées incomplètes, doublons, etc.) | Mauvaise qualité de photos | - Recommandations inexactes - Frustration de l’utilisateur - Nécessité de retraiter ou nettoyer fréquemment les données | 1 | 2 | 2 | - Contrôle qualité sur les images (vérification du tag, format, etc.) - Process d’onboarding pour bien renseigner les photos - Outils de déduplication | - Nettoyage massif des données et réentraînement du modèle - Mettre en place un correctif pour mieux gérer les erreurs utilisateur
Facteurs de risques | Criticité
Juniorité du data scientist | 4
Délais très courts | 4
Développeurs mobile déjà mobilisés | 4
Gestion des données personnelles | 6
Sécurité insuffisante | 4
Biais algorithmiques | 9
Disponibilité / fiabilité du prestataire Cloud | 2
Adoption utilisateur insuffisante | 6
Planning / Budget sous-estimés | 2
Qualité de données | 2

## Annexe_Infra_init
Microsoft Azure Estimate
Votre estimation
Service category | Service type | Custom name | Region | Description | Estimated monthly cost | Estimated upfront cost
Analyse | Azure Machine Learning |  | France Central | 1 NC6s v3 (6 coeur(s), 112 Go de RAM) x 50 Heures, Pay as you go | 171.785 | 0
Stockage | Storage Accounts |  | France Central | Redondance : Stockage d’objets blob de bloc, Usage général v2, Espace de noms plat, LRS, Niveau d’accès À chaud, 500 Go Capacité - À l'utilisation, 10 x 10 000 opérations d’écriture, 10 x 10 000 opérations de liste et de création de conteneur, 10 x 10 000 opérations de lecture, 1 x 10 000 autres opérations. 1 000 Go Extraction de données, 1 000 Go Écriture de données, SFTP désactivé | 10.3951 | 0
Outils de développement | Azure DevOps |  |  | 0 utilisateurs supplémentaires de la licence de plan Essentiel, 3 utilisateurs de la licence de plan Essentiel + Test Plans, niveau Gratuit 1 Pipeline(s) hébergé(s) Microsoft, 1 Pipeline(s) auto-hébergé(s), 0 Artefacts Go, 0 validateurs GitHub Advanced Security | 149.7121 | 0
Support |  |  | Support |  | 0 | 0
|  |  | Licensing Program | Microsoft Customer Agreement (MCA)
Billing Account
Billing Profile
|  |  | Total |  | 331.8922 | 0
Disclaimer
All prices shown are in Euro Zone – Euro (€) EUR. This is a summary estimate, not a quote. For up to date pricing information please visit https://azure.microsoft.com/pricing/calculator/
This estimate was created at 2/21/2025 4:45:22 PM UTC.

## Annexe_Infra_Appli
Microsoft Azure Estimate
Votre estimation
Service category | Service type | Custom name | Region | Description | Estimated monthly cost | Estimated upfront cost
Calcul | App Service |  | France Central | Niveau Premium V3 ; 1 P1MV3 (2 Cœur(s), 16 Go de RAM, 250 Go de stockage) ; Plan d’économies d’un an ; Système d’exploitation Linux ; 0 SNI/SSL Connexions ; 0 SSL IP Connexions ; 0 Domaines personnalisés ; 0 Certificats SSL standards ; 0 Certificats SSL génériques | 109.7102 | 0
Stockage | Storage Accounts |  | France Central | Redondance : Stockage d’objets blob de bloc, Stockage Blob, Espace de noms plat, LRS, Niveau d’accès À chaud, 200 Go Capacité - À l'utilisation, 10 x 10 000 opérations d’écriture, 10 x 10 000 opérations de liste et de création de conteneur, 10 x 10 000 opérations de lecture, 1 x 10 000 autres opérations. 1 000 Go Extraction de données, 1 000 Go Écriture de données, SFTP désactivé | 4.8673 | 0
Bases de données | Azure Cosmos DB |  | France Central | Azure Cosmos DB for PostgreSQL (NOUVEAU), Nœud unique Étage, 1 vCore extensible 2 Gio RAM x 730 Heures, À l'utilisation, 256 Gio Stockage à usage général, Sans haute disponibilité | 49.4194 | 0
Analyse | Azure Machine Learning |  | France Central | 1 D4ds v4 (4 coeur(s), 16 Go de RAM), 1 year reserved | 108.7644 | 0
Identité | Azure Active Directory B2C |  | France Central | Niveau Premium P1 : 60 000 utilisateur(s) actif(s) mensuel(s), 0 événements SMS/téléphone | 31.19 | 0
Outils de développement | Azure DevOps |  |  | 0 utilisateurs supplémentaires de la licence de plan Essentiel, 1 utilisateurs de la licence de plan Essentiel + Test Plans, niveau Gratuit 1 Pipeline(s) hébergé(s) Microsoft, 1 Pipeline(s) auto-hébergé(s), 0 Artefacts Go, 0 validateurs GitHub Advanced Security | 49.904 | 0
DevOps | Azure Monitor |  | France Central | Log analytics : Log Data Ingestion: 0 GB Daily Auxiliary logs, 0 GB Daily Basic logs, 0 GB Daily Analytics logs ingested, 1 months of Interactive Retention, 0 months of Retention, 0 GB data restored for 0 days, 0 queries per day with 0 GB data scanned per query, 0 GB of Log Data Exported per day, Platform Log Data Processed per day: 0 GB with Destination to Storage or Event Hub and 0 GB with Destination to Marketplace Partners, 0 Search job Queries per day with 0 GB data scanned per query ; 0 points de terminaison SCOM MI ; Managed Prometheus: Using default collection estimation method (with a cluster of {0} linux nodes, {1} Windows nodes, {2} containers, and {3} pods), 0 Average daily Dashboards users, 7 Dashboards, 50000 Data samples queried per dashboard, 25 promql alerting rules, 25 promql recording rules ; Application Insights : 1 GB Daily Analytics logs ingested, 6 mois de conservation des données, 0 Tests Web Standard, fréquence d’exécution 5 minutes, exécution pendant 730 heures ; 0 ressources surveillées X 1 série chronologique d’indicateur de performance surveillée par ressource, Fréquence du signal de journal 5 minutes avec 0 signaux de journal surveillée et 1 séries chronologiques par signal, 0 Événements supplémentaires (en milliers), 0 E-mails supplémentaires (en centaine de milliers), 0 Notifications push supplémentaires (en centaine de milliers), 0 Webhooks supplémentaires (en millions) | 76.5835 | 0
Support |  |  | Support |  | 0 | 0
|  |  | Licensing Program | Microsoft Customer Agreement (MCA)
Billing Account
Billing Profile
|  |  | Total |  | 399.2488 | 0
Disclaimer
All prices shown are in Euro Zone – Euro (€) EUR. This is a summary estimate, not a quote. For up to date pricing information please visit https://azure.microsoft.com/pricing/calculator/
This estimate was created at 2/21/2025 6:27:08 PM UTC.

## 5_-_Listes (hidden)
Garanties | Pays | Zone | Catégories de personnes | Destinataires | Mesures de sécurité techniques
Sélectionnez un élément dans cette liste déroulante ► | Sélectionnez un élément dans cette liste déroulante ► |  | Sélectionnez un élément dans cette liste déroulante ► | Sélectionnez un élément dans cette liste déroulante ► | Sélectionnez un élément dans cette liste déroulante ►
Clauses contractuelles types (CCT) | Andorre | adéquat | Salariés | Service interne qui traite les données | Mesures de traçabilité
Règles d'entreprise contraignantes (BCR) | Argentine | adéquat | Services Internes | Sous-traitants | Mesures de protection des logiciels
Pays adéquat | Canada | adéquat | Clients | Destinataires dans des pays tiers ou organisations internationales | Sauvegarde des données
Privacy shield | Etats-Unis | adéquat | Fournisseurs | Partenaires institutionnels ou commerciaux | Chiffrement des données
Code de conduite | Guernesey | adéquat | Prestataires | Autre (Préciser) | Contrôle d'accès des utilisateurs
Certification | Ile de Man | adéquat | Prospects |  | Contrôle des sous-traitants
Dérogations (art 49) | Iles FEROE | adéquat | Candidats |  | Autres mesures (à préciser)
| Israël | adéquat | Autres (préciser)
| Jersey | adéquat
| Nouvelle-Zélande | adéquat
| Suisse | adéquat
| Uruguay | adéquat
| Afghanistan | Non adéquat
| Afrique du Sud | Non adéquat
| Albanie | Non adéquat
| Algérie | Non adéquat
| Angola | Non adéquat
| Antigua-et-Barbuda | Non adéquat
| Arabie saoudite | Non adéquat
| Arménie | Non adéquat
| Australie | Non adéquat
| Azerbaïdjan | Non adéquat
| Bahamas | Non adéquat
| Bahreïn | Non adéquat
| Bangladesh | Non adéquat
| Barbade | Non adéquat
| Belize | Non adéquat
| Bénin | Non adéquat
| Bermudes | Non adéquat
| Bhoutan | Non adéquat
| Biélorussie | Non adéquat
| Birmanie | Non adéquat
| Bolivie | Non adéquat
| Bosnie-Herzégovine | Non adéquat
| Botswana | Non adéquat
| Brésil | Non adéquat
| Brunei | Non adéquat
| Burkina Faso | Non adéquat
| Burundi | Non adéquat
| Cambodge | Non adéquat
| Cameroun | Non adéquat
| Cap-Vert | Non adéquat
| Chili | Non adéquat
| Chine | Non adéquat
| Colombie | Non adéquat
| Comores | Non adéquat
| Congo | Non adéquat
| Corée du Nord | Non adéquat
| Corée du Sud | Non adéquat
| Costa Rica | Non adéquat
| Côte d'Ivoire | Non adéquat
| Cuba | Non adéquat
| Djibouti | Non adéquat
| Dominique | Non adéquat
| Egypte | Non adéquat
| Emirats arabes unis | Non adéquat
| Equateur | Non adéquat
| Erythrée | Non adéquat
| Éthiopie | Non adéquat
| Fidji | Non adéquat
| Gabon | Non adéquat
| Gambie | Non adéquat
| Géorgie | Non adéquat
| Ghana | Non adéquat
| Gibraltar | Non adéquat
| Grenade | Non adéquat
| Groenland | Non adéquat
| Guatemala | Non adéquat
| Guinée | Non adéquat
| Guinée équatoriale | Non adéquat
| Guinée-Bissau | Non adéquat
| Guyana | Non adéquat
| Haïti | Non adéquat
| Honduras | Non adéquat
| Hong-Kong | Non adéquat
| Inde | Non adéquat
| Indonésie | Non adéquat
| Iraq | Non adéquat
| Iran | Non adéquat
| Jamaïque | Non adéquat
| Japon | Non adéquat
| Jordanie | Non adéquat
| Kazakhstan | Non adéquat
| Kenya | Non adéquat
| Kirghizstan | Non adéquat
| Kiribati | Non adéquat
| Kosovo | Non adéquat
| Koweït | Non adéquat
| Laos | Non adéquat
| Lesotho | Non adéquat
| Liban | Non adéquat
| Liberia | Non adéquat
| Libye | Non adéquat
| Macédoine | Non adéquat
| Madagascar | Non adéquat
| Malaisie | Non adéquat
| Malawi | Non adéquat
| Maldives | Non adéquat
| Mali | Non adéquat
| Maroc | Non adéquat
| Marshall | Non adéquat
| Maurice | Non adéquat
| Mauritanie | Non adéquat
| Mexique | Non adéquat
| Micronésie | Non adéquat
| Moldavie | Non adéquat
| Monaco | Non adéquat
| Mongolie | Non adéquat
| Monténégro | Non adéquat
| Mozambique | Non adéquat
| Namibie | Non adéquat
| Nauru | Non adéquat
| Népal | Non adéquat
| Nicaragua | Non adéquat
| Niger | Non adéquat
| Nigeria | Non adéquat
| Oman | Non adéquat
| Ouganda | Non adéquat
| Ouzbékistan | Non adéquat
| Pakistan | Non adéquat
| Palaos | Non adéquat
| Palestine | Non adéquat
| Panama | Non adéquat
| Papouasie-Nouvelle-Guinée | Non adéquat
| Paraguay | Non adéquat
| Pérou | Non adéquat
| Philippines | Non adéquat
| Porto Rico | Non adéquat
| Qatar | Non adéquat
| Rép. dém. du Congo | Non adéquat
| République Centrafricaine | Non adéquat
| République Dominicaine | Non adéquat
| Russie | Non adéquat
| Rwanda | Non adéquat
| Sahara Occidental | Non adéquat
| Saint-Christophe-et-Niévès | Non adéquat
| Sainte-Lucie | Non adéquat
| Saint-Marin | Non adéquat
| Saint-Vincent-et-les Grenadines | Non adéquat
| Salomon | Non adéquat
| Salvador | Non adéquat
| Samoa | Non adéquat
| Sao Tomé-et-Principe | Non adéquat
| Sénégal | Non adéquat
| Serbie | Non adéquat
| Seychelles | Non adéquat
| Sierra Leone | Non adéquat
| Singapour | Non adéquat
| Somalie | Non adéquat
| Soudan | Non adéquat
| Soudan du Sud | Non adéquat
| Sri Lanka | Non adéquat
| Suriname | Non adéquat
| Swaziland | Non adéquat
| Syrie | Non adéquat
| Tadjikistan | Non adéquat
| Taiwan | Non adéquat
| Tanzanie | Non adéquat
| Tchad | Non adéquat
| Thaïlande | Non adéquat
| Timor oriental | Non adéquat
| Togo | Non adéquat
| Tonga | Non adéquat
| Trinité-et-Tobago | Non adéquat
| Tunisie | Non adéquat
| Turkménistan | Non adéquat
| Turquie | Non adéquat
| Tuvalu | Non adéquat
| Ukraine | Non adéquat
| Vanuatu | Non adéquat
| Venezuela | Non adéquat
| Viêt Nam | Non adéquat
| Yémen | Non adéquat
| Zambie | Non adéquat
| Zimbabwe | Non adéquat